## 災害事例情報Ｈ２４
平成24年 | [17 empty] | №１
番号 | 災害発生鉱山管轄産業保安監督部 | 県名 | 発生年月日時間 | 鉱種 | 鉱山労働者数 Ａ：９人以下 Ｂ：１０～４９人 Ｃ：５０～９９人 Ｄ：１００人以上 | 災害事由 | 罹災者数（人） |  |  |  |  | 原因となった装置・施設等 | 危険有害要因（ハザード）の内容 | 災害概況 | リスクマネジメント実施状況（発生前） | 原因 | 対策 | 詳細情報
[7 empty] | 死亡 | 重傷 |  | 軽傷 | 計
[8 empty] | ４週間以上休業のもの | ２週間以上４週間未満休業のもの
1 | 関東 | 埼玉 | 平成２４年 ８月３１日（金） １２：３０頃 | 石灰石 | D | 外・発破火薬類 |  |  |  |  | － | 発破 | 岩盤内の粘土の挟みによる弱線部の存在 | 12:30頃、山頂ベンチ980ｍLにおいて以下の発破規格にて発破を実施。 （孔数：7孔、抵抗、孔間：3.2m×3.2m、穿孔長：14m、穿孔径：65mm、装薬量 計200kg（1孔あたり28.5kg）） 発破の際、作業監督者は、切羽に爆砕石が飛散したことを目視したが、飛石は確認できなかったため、発破終了の旨を無線連絡した。 13:00頃、現場作業員より協調採掘を実施している隣接鉱山の残壁吹付箇所に粘土分が付着していると現場責任者に報告があり、現場責任者が残壁を確認したところ、飛石（粘土分含む）により、隣接鉱山の残壁面が点々と汚れていることを確認したため、隣接鉱山の現場責任者と自社保安管理者代理者に報告した。 13:50頃に保安管理者代理者と現場責任者で現場を詳細に確認したところ、発破箇所から約90ｍ離れた隣接鉱山残壁990mL犬走りに設置してある転石防止柵の支柱が折れ曲がり、約3ｍの区間に亘って撓んでいることを確認した。（人的被害無し） | 亀裂の多い発破孔の過装薬による飛石発生リスクは抽出。ただし、粘土による弱線部による飛石発生については、未抽出。 | 飛石が発生したと推定される発破孔と切羽面の間に穿孔時に確認できなかった粘土層が介在するとともに、装薬前に実施した根切り作業により、切羽面下部の発破抵抗が薄くなった状態のまま、通常の装薬量により発破を行ったため飛石が発生した。 | ・現況調査、作業手順書の改定 ・現場作業責任者及び作業監督者による切羽状況の確認徹底を図り、打掛発破等、適正発破の選択を実施。 ・保安日誌における巡視点検すべき項目の明確化及び異常があった場合の連絡体制等の明確化。 | －